제5부  프로그램 개발과 평가

제20장  프로그래밍의 실제

학습 목표

1. 프로그램 기획의 절차 모형을 알고 자기 현장에 맞게 적용할 수 있다.

2. 요구 분석의 세 투입 요소를 구별하고 여과 과정을 설명할 수 있다.

3. 목표를 인지·정서·운동기능의 세 영역으로 나누어 설정할 수 있다.

4. 위험 요인을 점검하고 대안 시나리오를 갖춘 계획서를 작성할 수 있다.

## 들어가며 — 기획은 청사진이다

프로그램을 짠다는 말은 대개 활동을 고른다는 뜻으로 쓰인다. 그러나 활동을 고르는 일은 기획의

마지막 단계에 가깝다. 그 앞에 무엇을 왜 하는지를 정하는 작업이 놓여 있다.

기획은 프로그램의 목적과 목표를 달성하는 청사진을 제공하고, 프로그램을 조직화해 자원을 효율적으로

쓸 수 있게 한다.[^1] 청사진이 없으면 자원은 흩어지고, 프로그램은 진행자의 개인기에 의존하게

된다. 4장에서 지적한 문제—재능에 기대는 일은 전문직이 되지 못한다—가 기획의 부재에서 나온다.

이 장은 그 절차를 다룬다. 앞 장이 왜 하는가를 다루었다면 이 장은 어떻게 만드는가를 다룬다.

## 1. 요구 분석과 대상 진단

프로그래밍은 레크리에이션 프로그램을 개발하고 제공하는 일련의 과정이며, 모두를 위한 레크리에이션과

개별화된 레크리에이션이라는 두 축을 갖는다.[^2] 어느 축에 서느냐가 요구 분석의 방식을 정한다.

요구 분석의 출발점은 세 가지 투입 요소다. 조직의 목적과 목표, 지역사회의 관심과 욕구,

그리고 개인의 욕구와 관심이 그것이다. 이 셋이 여과 과정을 거쳐 프로그램으로 만들어진다.[^3]

여과라는 표현이 정확하다. 세 요소는 서로 어긋나기 때문이다. 기관은 참여 인원을 원하고, 지역사회는

다른 것을 필요로 하며, 개인은 또 다른 것을 바란다. 셋을 모두 만족시키는 프로그램은 없다. 기획은

이 어긋남을 조정해 우선순위를 정하는 작업이다.

실무에서 요구 분석은 다음 순서로 한다.

첫째, 의뢰의 실제 내용을 확인한다. 12장에서 정리했듯 '단합'이나 '분위기 전환' 같은 요청은

측정할 수 없는 말이다. 무엇이 달라지기를 바라는지, 지금 무엇이 문제인지를 구체적으로 물어야

한다. 이 질문을 건너뛰면 기관이 원한 것과 다른 프로그램이 나온다.

둘째, 대상을 진단한다. 3부에서 다룬 생애주기의 관점이 여기서 쓰인다. 연령과 인원만이 아니라

서로 아는 사이인지, 참여가 자발적인지, 신체 기능은 어떤지, 이런 프로그램의 경험이 있는지를

확인한다. 7장의 세 층위 제약을 점검표로 쓰면 빠뜨리는 것이 줄어든다.

셋째, 조건을 확인한다. 공간의 크기와 형태, 바닥과 음향, 사용 가능한 시간, 예산, 보조 인력,

날씨의 영향을 받는지 여부가 여기 든다.

이 세 확인을 문서로 남기는 것이 요구 분석서다. 분량은 한 장이면 충분하고, 중요한 것은 확인하지

못한 항목을 비워 두지 않고 '미확인'이라 적는 것이다. 미확인 항목이 곧 위험 요인이 된다.

## 2. 목표 설정과 활동 선정

목표는 세 영역으로 나누어 세운다.[^4]

인지 영역은 알게 되는 것이다. 무엇을 기억하거나 이해하거나 문제를 해결하는 능력과 관련된다.

정서 영역은 느끼는 것이다. 감정을 조절하고 표현하는 부분이다. 운동기능 영역은 할 수

있게 되는 것이다. 운동 기능의 습득이나 사물의 조작과 관련된다.

세 영역으로 나누는 실익은 목표가 구체해진다는 데 있다. "즐거운 시간을 보낸다"는 목표는 평가할

수 없지만, "참가자가 같은 조의 세 사람 이상의 이름을 기억한다"(인지), "프로그램 후 긴장이

줄었다고 응답한다"(정서), "제시된 동작을 따라 할 수 있다"(운동기능)는 확인할 수 있다.

6장에서 정리했듯 무엇을 재느냐가 무엇을 목표로 삼는지를 되돌려 바꾼다. 세 영역을 모두 세우면

프로그램이 한쪽으로 기울지 않는다. 현장의 프로그램이 정서 영역에만 쏠려 있다는 점은 앞에서

여러 차례 확인한 바 있다.

목표가 정해지면 활동을 고른다. 15장에서 정리한 게임 선정의 다섯 기준—목적 부합성, 대상 적합성,

실현 가능성, 안전성, 교육 가치성—이 여기서 쓰인다. 활동을 먼저 고르고 목표를 나중에 붙이는

역순이 현장에서 흔한데, 그렇게 하면 목적 부합성 항목이 형식적인 문장이 된다.

활동의 유형을 점검하는 틀도 하나 소개해 둔다. 개인 활동, 개인과 사물의 활동, 집단 활동, 일대일

활동, 여러 사람 간의 경쟁 활동, 협동 활동, 팀별 경쟁 활동의 일곱 가지 분류다.[^5] 프로그램의

활동 목록을 이 일곱에 배치해 보면 어느 유형이 비어 있는지 드러난다. 대부분의 프로그램은 집단

활동과 팀별 경쟁 활동에 몰려 있고, 개인 활동과 개인과 사물의 활동이 비어 있다. 6장에서 지적한

참여 방식의 다양성 문제가 이 표에서 시각적으로 확인된다.

프로그래밍의 원칙도 정리해 둔다. 모두에게 평등한 기회가 주어져야 하고, 개인의 욕구를 충족시켜야

하며, 건설적이고 교육적이어야 하고, 단계적이고 체계적으로 기획·실행해야 하며, 목표가 단계적이고

객관적으로 설정되어야 하고, 유연해야 하며, 실현 가능해야 하고, 중요도에 따라 기획해야 하며,

지역사회에 책임의식을 갖고 그 발전과 가치 전수에 공헌해야 하고, 지역사회의 자원을 최대한

활용해야 한다.[^6]

열 항목 가운데 실무에서 자주 어긋나는 것은 여섯째와 일곱째다. 계획을 촘촘히 짤수록 유연성이

줄고, 좋은 아이디어일수록 실현 가능성을 넘어선다. 이 둘은 서로를 견제하는 항목이므로 함께

점검해야 한다.

## 3. 시간·공간·인력·예산의 설계

기획의 절차 모형은 여럿이 제시되어 왔다. 준비·실행·평가의 세 단계로 보는 모형이 있고, 욕구

파악에서 목적과 목표 설정, 활동 분석, 실행, 평가로 이어지는 다섯 단계 모형이 있다.[^7] 두 모형은

경쟁하지 않는다. 앞의 것은 큰 틀이고 뒤의 것은 그 틀을 세분한 것이다.

준비 단계에서 설계해야 할 것은 네 가지 자원이다.

시간. 15장에서 정리한 네 단계의 비율에 따라 배분하고, 활동마다 소요 시간과 누적 시간을

적는다. 전환에 걸리는 시간을 반드시 포함한다. 대형을 바꾸고 도구를 나누고 자리를 옮기는 시간이

계획에서 빠지면 반드시 밀린다.

공간. 활동마다 필요한 대형과 면적을 적는다. 18장에서 지적했듯 연속된 두 활동의 대형이 다르면

그 사이에 공백이 생긴다. 대형 전환의 횟수를 줄이는 방향으로 순서를 조정하는 것이 실무의 기술이다.

인력. 진행자 외에 몇 사람이 필요한지, 각자 무엇을 하는지를 적는다. 도구를 나누는 사람,

음악을 담당하는 사람, 안전을 살피는 사람의 역할이 미리 정해져 있어야 한다. 16장에서 사고 대응을

다루며 확인했듯, 보조 인력의 역할 분담은 안전의 문제이기도 하다.

예산. 항목과 단가와 수량을 적는다. 공적 영역에서는 정산이 따르므로 처음부터 증빙이 가능한

형태로 계획한다.

## 4. 위험 요인 점검과 대안 시나리오

15장에서 시나리오의 필수 항목으로 대안 활동을 꼽았다. 여기서 그 작성법을 구체화한다.

위험 요인은 네 갈래로 점검한다.

| 갈래 | 점검 항목 | 대안의 형태 |
| --- | --- | --- |
| 사람 | 인원 변동, 연령 변동, 기능 수준의 차이 | 인원 무관 활동, 난이도 층 |
| 공간 | 실외 활동의 날씨, 공간 축소, 바닥 상태 | 실내 대체 활동, 자리에서 하는 형태 |
| 시간 | 앞 순서 지연, 조기 종료 | 뺄 활동과 늘릴 활동을 미리 지정 |
| 물품 | 준비물 미도착, 파손, 음향 고장 | 도구 없는 대체 활동, 육성 진행 |

이 표를 채우는 데는 십 분이면 충분하지만, 채워 두지 않으면 현장에서 삼십 분을 잃는다.

특히 마지막 줄을 강조해 둔다. 음향이 되지 않을 때 어떻게 할 것인가는 모든 진행자가 미리

답을 갖고 있어야 하는 질문이다. 음악과 마이크에 의존한 프로그램은 전원이 나가는 순간 멈춘다.

도구 없이 목소리만으로 할 수 있는 활동을 두세 개 항상 갖고 있는 것이 지도자의 기본 장비다.

대안을 정할 때의 원칙은 무엇을 뺄지를 먼저 정하는 것이다. 시간이 밀렸을 때 무엇을 넣을지는

고민하지 않아도 되지만, 무엇을 뺄지는 미리 정해 두지 않으면 마무리가 잘린다. 15장에서 확인한

문제다.

## 5. 프로그램 계획서 작성 실습

계획서의 표준 항목을 정리한다. 부록 C에 서식으로 수록한다.

1. 사업명과 개요

2. 기획 배경 — 어떤 요구에서 출발했는가

3. 목적과 목표 — 인지·정서·운동기능 세 영역으로

4. 대상 — 인원, 연령, 특성, 참여의 성격

5. 일시와 장소 — 공간 조건 포함

6. 세부 진행 계획 — 단계별 활동, 소요 시간, 대형, 준비물

7. 인력 배치 — 역할과 위치

8. 예산 — 항목별 산출 근거

9. 위험 요인과 대안

10. 평가 계획 — 무엇을 어떻게 잴 것인가

11. 기대 효과

이 가운데 초보 기획자가 가장 약한 항목은 둘째와 열째다. 기획 배경을 쓰지 못하면 프로그램이

왜 필요한지 설명할 수 없고, 평가 계획을 쓰지 못하면 끝난 뒤에 무엇을 남길지 알 수 없다. 두

항목은 사실 하나로 이어져 있다. 무엇이 부족해서 시작했는지가 무엇을 재야 하는지를 정하기

때문이다.

기획 능력 자체도 훈련의 대상이다. 아이디어를 창출하는 능력, 기획서를 작성하는 능력, 그리고

관련자들에게 기획 내용을 설명하는 프레젠테이션 능력의 세 가지로 나뉜다.[^8] 셋째 능력이 특히

과소평가된다. 좋은 기획도 설명되지 않으면 채택되지 않는다.

조직 차원에서는 개별 프로그램이 아니라 프로그램들의 집합을 관리하는 관점도 필요하다. 여러

사업을 하나의 포트폴리오로 보고, 개별 프로그램을 신규 지원·확대·현상 유지·철수로 구분해 자원을

배분하는 방식이다.[^9] 이 관점이 필요한 이유는 분명하다. 모든 프로그램을 계속 유지하려 하면

새로운 것을 시작할 자원이 남지 않는다. 무엇을 그만둘지 정하는 일이 무엇을 시작할지 정하는 일만큼

중요하다.

## 정리

기획은 활동을 고르는 일이 아니라 청사진을 그리는 일이며, 조직의 목표와 지역사회의 욕구와 개인의

관심이라는 세 투입 요소를 여과해 우선순위를 정하는 작업이다. 목표는 인지·정서·운동기능의 세

영역으로 나누어야 평가할 수 있는 형태가 되고, 활동은 목표가 정해진 뒤에 고른다. 준비 단계에서는

시간·공간·인력·예산을 설계하되 전환에 걸리는 시간을 반드시 포함하고, 위험 요인은 사람·공간·시간·

물품의 네 갈래로 점검해 무엇을 뺄지를 미리 정해 둔다. 계획서의 기획 배경과 평가 계획은 하나로

이어져 있으며, 조직 차원에서는 무엇을 그만둘지 정하는 일이 무엇을 시작할지 정하는 일만큼 중요하다.

## 생각해 볼 문제

1. 최근 의뢰받은 프로그램에서 세 투입 요소가 어떻게 어긋났는지 적어 보라. 무엇을 우선했는가.

2. 자신의 프로그램 목표를 인지·정서·운동기능의 세 영역으로 다시 써 보라.

3. 활동 목록을 일곱 가지 유형에 배치해 보라. 비어 있는 유형은 무엇인가.

4. 음향이 되지 않는 상황에서 쓸 수 있는 활동을 세 가지 준비해 두라.

5. 지금 운영 중인 프로그램 가운데 철수해야 할 것은 무엇인가. 그 근거는 무엇인가.

## 주

[1] 기획의 중요성에 관한 서술은 「레크리에이션활동」 14주차 강의안을 따랐다.

[2] 프로그래밍의 정의와 두 축은 같은 강의안의 정리다.

[3] 세 투입 요소와 여과 과정은 같은 강의안의 도식을 따랐다.

[4] 프로그램 목표의 세 영역 구분은 같은 강의안의 정리다. 교육목표 분류학의 인지·정의·심동

영역 구분에 기대고 있으며, 인용 시 원전 확인이 필요하다.

[5] Avedon(1974)의 레크리에이션 유형 일곱 가지 분류로 같은 강의안에 인용되어 있다. 서지사항

확인이 필요하다.

[6] 프로그래밍의 원칙 열 항목은 같은 강의안의 정리를 따랐다.

[7] Russell과 Jamieson(2008)의 3단계 모형, Farrell과 Lundegren(1983)의 5단계 모형으로

같은 강의안에 인용되어 있다. 서지사항 확인이 필요하다.

[8] 기획 능력의 세 구성 요소는 같은 강의안의 정리다.

[9] 포트폴리오 분석과 네 가지 구분은 같은 강의안에 실려 있다.

## 이 장을 쓰며 참고한 자료

- 「레크리에이션활동」 14주차 강의안 2강 — 프로그래밍의 정의와 원칙, 여과 과정, 기획 과정

모형, 여가서비스 모델의 연속체, 목표의 세 영역, 활동 유형 분류, 실행과 평가, 기획 능력,

포트폴리오 분석

- 「레크리에이션활동」 14주차 강의안 — 2011 경기레포츠페스티벌 기획안(경기 구성, 타임스케줄,

접수 방법)

- 2025 레크리에이션지도 강의계획서 — 14주차 레크리에이션 프로그래밍과 프로그램의 실제